## Table 1
План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Нефтеюганск на период 2024 – 2025 годов
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Планируемое целевое значение показателя рейтинга | 2025-07-01
Раздел I. Инвестиционная деятельность,привлечение инвестиций
1. | Размещение информации об инфраструктуре на -портале ГИСОГД Югры; -Инвестиционной карте Югры в соответствии с методическими рекомендациями по формированию инвестиционной карты субъекта Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2021 №591 "О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федераци ("Региональный инвестиционный стандарт") | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент муниципального имущества администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города, Комитет физичекой культуры и спорта администрации города |  | постоянно |  | Исполнено. Информация на порталах ГИСОГД Югры, Инвестиционной карте Югры размещена и актуализируется в соответствии с методическими рекомендациями по формированию инвестиционной карты субъекта Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2021 года № 591 «О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации («Региональный инвестиционный стандарт») (с изм. от 20.09.2023).
2 | Уровень снижения бюджетной нагрузки в результате реализации проектов в соотвествии с соглашениями муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями, заключенных в отчетном году (обратный показатель)
2.1 | Заключение концесионных отношений, соглашений муниципально-частного партнерства, объектами которых является строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности | Структурные подразделения и органы администрации города, являющиеся инициаторами заключения концесионных соглашений, соглашений мунициально-частного партнерства, Департамент экономического развития администрации города | Заключение концессионных соглашений, соглашений МЧП | до 28 декабря 2024 | 1 | Исполнено. 05.06.2025 заключено концесиионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании спортивного комплекса с ледовой ареной в г. Нефтеюганске
|  |  |  | до 30 июня 2025 | 1
2.2 | Заключение офсетных контрактов | Департамент образования администрации города Нефтеюганска |  | до 28 декабря 2024 | 0 | Во 2 квартале не заключались офсетные контракты.
|  |  |  | до 30 июня 2025 | 1
3 | Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата муниципального образования
3.1 | Привлечение юридических лиц,индивидуальных предпринимателей к участию в опросах | Департамент экономического развития администрации города, Департамент жилищно-коммунального хозяйсива администрации города, Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Увеличение количества положительных ответов респодентов | до 28 декабря 2024 | 100% | Исполнено. Юридические лица и индивидуальные предприниматели привлекались к участию в опросе во 2 квартеле 2025 года.
|  |  |  | до 30 июня 2025 | 100%
4 | Эффективность мер муниципальной поддержки
4.1 | Актуализация муниципального правого акта о дополнительных мерах муниципальной поддержки субъектам МСП | Департамент экономического развития администрации города | Утвержденный муниципальный правовой аки о дополнительных мерах муниципальной поддержки субъектам МСП, в части: -возмещение затрат социальному предпринимательству | до 28 декабря 2024 | 1 | По состоянию на 01.07.2025 вносятся изменения в Постановление администрации города Нефтеюганска от 17.07.2023 № 85-нп «О порядке предоставления субсидий на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города Нефтеюганска, имеющим статус «социальное предприятие» (с изм. от 23.05.2024 №46-нп).
|  |  |  | до 30 июня 2025 | 1
5 | Эффективность участия органов местного самоуправления в разработке и реализации лучших практик (инициатив, идей) в сфере развития инвестиционной и предпринимательской деятельности
5.1 | Наличие размещенных и иных внедренных в муниципальном образовании практик, размещенных на платформе "СМАРТЕКА" | Департамент экономического развития администрации города, Департамент жилищно-коммунального хозяйсива администрации города, Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент муниципального имущества администрации города, Департамент образования администрации города, Департамент по делам администрации города Комитет культуры и спорта администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города | Участие органов администрации города Нефтеюганска в конкурсах,проводимых профильными департаментами ХМАО-Югры на лучшие практики, размещение практик на платформе "СМАРТЕКА" | до 28 декабря 2024 | 1 | На платформе Смартека размещена выставка тактильных картин «Лабиринты» https://smarteka.com/profile/practice-contest/view/45457
|  |  |  | до 30 июня 2025 | 1 | НГ МАУК "Музейный комплекс" в 1 квартале 2024 года на платформе "Смартека" разместил практику: выставка тактильных картин А.Костина «Лабиринт». Во 2 квартале практика находилась на экспертной оценке. В сентябре практика принята на конкурс.
6 | Формирование инвестиционных предложений о возможностях и условиях реализации инвестиционных проектов
6.1 | Размещение и актуализация на платформе "Инвестиционная Карта Югры" информации с полным описанием инвестиционных площадок: -местоположение участка и его описание; -информация о транспортной инфраструктуре; -информация об инженерной инфраструктуре; -справочная и контактная информация | Департамент экономического развития администрации города, Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент муниципального имущества администрации города | Увеличение количества инвестиционных площадок | до 28 декабря 2024 | 21 | Размещение 12 земельных участков продлено до 31.07.2025 пунктом 1.2 протокольного поручения № 3 от 25.06.2025. По состоянию на 01.07.2025 на Инвестиционной карте Югры размещено 9 земельных участков и 3 помещения.
|  |  |  | до 30 июня 2025 | 23
Раздел II. Эффективность организационных механизмов, качества информационной поддержки инвесторов
1. | Информационный раздел на официальном сайте администрации муниципального образования об инвестиционной и предпринимательской деятельности или отдельный инвестиционный портал администрации муниципального образования, наличие интерактивных сервисов подачи заявок через информационный раздел, инвестиционный портал
1.1 | Актуализация официального сайта органов местного самоуправления города Нефтеюганска, Инвестиционного портала города Нефтеюганска | Департамент экономического развития администрации города, Иноформационно-аналитический отдел администрации города Нефтеюганска | Обспечение благоприятного инвестиционного климата, создание условий для привлечения инвестиций в экономику города Нефтеюганска и опережающего инвестиционного развития | Постоянно |  | Исполнено. Официальный сайт органов местного самоуправления города Нефтеюганска, Инвестиционный портал города Нефтеюганска актуализируются на постоянной основе.
1.2 | Формирование и утверждение инвестиционной декларации (меморандума) муниципального образования город Нефтеюганск в соотвествии с региональным инвестиционным стандартом | Департамент экономического развития администрации города | Обеспечение благоприятного инвестиционного климата, создание условий для привлечения инвестиций в экономику города Нефтеюганска и опережающего инвестиционного развития | 31 января 2025 года | 1 | Исполнено.Постановление администрации города Нефтеюганска от 24.01.2023 № 53-п "Об утверждении инвестиционной декларации муниципального образования город Нефтеюганск за период 2023-2025 года" (с изм. от 07.06.2024 № 1129-п).
1.3 | Подготовка и публичное представление главой города Нефтеюганска послания об инвестиционном климате в муниципальном образовании город Нефтеюганск | Департамент экономического развития администрации города | Обеспечение благоприятного инвестиционного климата, создание условий для привлечения инвестиций в экономику города Нефтеюганска и опережающего инвестиционного развития | до 01 декабря 2024 | 1 | Исполнено. Публичное представление главы города Нефтеюганска послания об инвестиционном климате в муниципальном образовании город Нефтеюагск размещено на Инвестиционном портале города Нефтеюганска: https://invest.admugansk.ru/investitsionnaya-deyatelnost/investitsionnoe-poslanie/.
|  |  |  | до 01 декабря 2025 | 1
2. | Доля мер муниципальной поддержки, предоставленных в электронном виде
2.1 | Доля заявок на предоставление мер муниципальной поддержки, поступивших в электронной форме | Департамент экономического развития администрации города, Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент муниципального имущества администрации города, Департамент по делам администрации города | Увеличение количества мер муницпальной поддержки, представляемых в электронном виде | постоянно | 100% | Исполнено.100%
Раздел III. Развитие малого и среднего предпрнимательства
1. | Динамика числа субъектов малого и среднего придпринимательства,включая индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"
1.1 | Создание благоприятных условий для осуществляния деятельности самозанятых гражданами, зафиксировавшими свой статус и применяющими специальный налоговый режим "Налог на професииональный доход" | Департамент экономического развития администрации города | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | до 28 декабря 2024 года | 4900 ед. | Исполнено. На территории города Нефтеюганска на налоговом учёте состоят 9605 физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
|  |  |  | до 30 июня 2025 года | 5400 ед.
1.2 | Информирование субъектов предпринимательства о действующих мерах поддержки, налоговых льготах на официальном сайте органов местного самоуправления и Инвестиционном портале города Нефтеюганска | Департамент экономического развития администрации города | Повышение качества и доступности финансовой поддержки субъектов препдринимательской деятельности, реализующих инвестиционные проекты | постоянно |  | Исполнено. Информирование субъектов предпринимательства о действующих мерах поддержки, налоговых льготах на официальном сайте органов местного самоуправления: https://www.admugansk.ru/category/1096, Инвестиционный портал города Нефтеюганска: https://invest.admugansk.ru/predprinimatelskaya-deyatelnost/podderzhka-predprinimatelstva/
2. | Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества качеством предоставления муниципальных услуг
2.1 | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг | Департамент жилищно-коммунального хозяйсива администрации города, Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент муниципального имущества администрации города, Департамент образования администрации города, Департамент по делам администрации города, Комитет культуры и спорта администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города, Департамент экономического развития администрации города | Повышение уровня удовлетворенности граждан государственных и мцниципальных услуг | постоянно |  | В целях повышение уровня удовлетворенности граждан государственных и муниципальных услуг, время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг, не превышает регламентированых сроков, устновленных в административных регламентах по оказанию муниципальных услуг, по которым обращаются заявители.
2.2 | Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в органа государственной власти (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги,связанной со сферой предпринимательской деятельности | Департамент жилищно-коммунального хозяйсива администрации города, Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент муниципального имущества администрации города, Департамент образования администрации города, Департамент по делам администрации города, Комитет культуры и спорта администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города, Департамент экономического развития администрации города | Повышение уровня удовлетворенности граждан государственных и мцниципальных услуг | постоянно |  | В целях информирования заявителей о возможности подачи заявления в электронной форме, информация размещается на официальном сайте органов местного самоуправления, Инвестиционом портале г.Нефтеюганска, а также в социальных сетях органов местного самоуправления.
2.3 | Объем бюджетных средств (всех уровней), направленных на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства | Департамент экономическго развития администрации города | Увеличение объема бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства | до 28 декабря 2024 года до 30 июня 2025 года | 10,6 млн.руб. 4,0 млн.руб. | 10,6 млн. руб.
|  | Департамент образования администрации города |  | до 28 декабря 2024 года до 30 июня 2025 года | 392 млн.рублей | 429,4 млн.руб.
2.4 | Доля закупок, которую заказчик осуществил у СМП, СОНКО от совокупного годового объема закупок, рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона №44-ФЗ | Департамент по делам администрации города, Департамент жилищно-коммунального хозяйсива администрации города, Департамент муниципального имущества администрации города, Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент образования администрации города, Комитет культуры и спорта администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города, Департамент финансов администрации города Нефтеюганска Управление муниципальных закупок администрации города Нефтеюганска | Увеличение доли закупок которую заказчик осуществил у СМП, СОНКО от совокупного годового объема закупок, расситанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона №44-ФЗ | до 28 декабря 2024 года до 30 июня 2025 года | 75% | Исполнено. 100%
2.5 | Доля объема муниципальных закупок у субъектов МСП, СОНКО (без государственного участия) услуг в сфере предварительных и периодических медицинских осмотров | Департамент по делам администрации города, Департамент жилищно-коммунального хозяйсива администрации города, Департамент муниципального имущества администрации города, Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент образования администрации города, Комитет культуры и спорта администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города, Департамент финансов администрации города Нефтеюганска Управление муниципальных закупок администрации города Нефтеюганска | Увеличение доли объема муниципального закупок у субъектов МСП, СОНКО (без государственного участия) услуг в сфере предварительных и периодических медицинских осмотров | до 28 декабря 2024 года до 30 июня 2025 год | 75% | Исполнено. 100%
Раздел IV. Формирование благоприятной регуляторной среды
1. | Эффективность процедуры по выдаче разрешения на строительство
1.1 | Среднее время получения разрешения на строительство | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Сокрашение среднего времени получения разрешения на строительство | до 28 декабря 2024 года до 30 июня 2025 год | 3,8 р.д | Исполнено. 3,8 р.д.
1.1.1 | Среднее количество процедур, необходимых для получения разроешения на строительство | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Сокращение среднего количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство | до 28 декабря 2024 года до 30 июня 2025 год | 5 дней | Исполнено. 5 дней
1.1.2 | Доля поданных заявлений на получение разрешения на строительство через Единый портал государственных и муниципальных услуг, Государственную информационную систему обечпечения градостроительной деятельности от общего количества поданных заявлений | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Увеличение доли поданных в электронном виде заявок на получение разрешения на строительство | до 30 декабря 2024 года до 30 июня 2025 год | 100% | Исполнено. 100%
1.2 | Среднее время подключения к сетям водоснабжения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | Сокращение среднего времени подключения к сетям водоснабжения / водоотведения | до 28 декабря 2024 года до 30 июня 2025 год | 20 рабочих дней | Исполнено. 18 р.д.
1.2.1 | Среднее количество процедур, необходимых для подключения к сетям водоснабжения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | Сокращение количества процедур (шагов) действий инвестора при подключении к сетям водоснабжения/ водоотведения | до 28 декабря 2024 года до 30 июня 2025 год | 4 дня | Исполнено. 4 дня
1.3 | Среднее время подключения к сетям водоотведения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | Сокращение среднего времени подключения к сетям водоснабжения / водоотведения | до 28 декабря 2024 года до 30 июня 2025 год | 20 рабочих дней | Исполнено. 18 р.д.
1.3.1 | Среднее количество процедур, необходимых для подключения к сетям водоотведения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | Сокращение количества процедур (шагов) действий инвестора при подключении к сетям водоснабжения/ водоотведения | до 28 декабря 2024 года до 30 июня 2025 год | 4,0 рабочих дней | Исполнено. 4 дня
1.4 | Среднее время получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого объекта или здания нежилого назначения | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Сокращение среднего времени получения разрешения на ввод в экслуатацию жилого объекта или здания нежилого назначения | до 28 декабря 2024 года до 30 июня 2025 год | 3,5 рабочих дня | 3,8 р.д.
1.4.1 | Среднее количество процедур,необходимых для получения разрешения на ввод в экслуатацию жилого объекта или здания нежилого назначения | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Сокращение среднего количества процедур,необходимых для получения разрешения на ввод в эксплуатацию дилого объекта или здания нежилого назначения | до 28 декабря 2024 года до 30 июня 2025 год | 5 ед. | Исполнено. 5 ед.
1.4.2 | Доля поданых заявлений в электронном виде заявок процедур по вводу объекта в экслуатацию | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Увеличение доли поданных в электронном виде заявок процедур по вводу объекта в экслуатацию | до 28 декабря 2024 года до 30 июня 2025 год | 100% | Исполнено.100%
1.5 | Среднее время получения градостроительного плана земельного участка | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Сокращение среднего времени получения градостроительного плана земельного участка | до 28 декабря 2024 года до 30 июня 2025 год | 12 рабочих дней | Исполнено. 12 р.д.
1.5.1 | Среднее количество процедур, необходимых для получения градостроительного плана земельного участка | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Сокращение среднего количества процедур, необходимых для получения плана градостроительного плана земелього участка | до 28 декабря 2024 года до 30 июня 2025 год | 5 ед. | Исполнено. 5 ед.
1.5.2 | Доля поданных заявлений на получение градостроительного плана земельного участка через Единый портал государственных и муниципальных услуг, Государственную информационную систему обечпечения градостроительной деятельности от общего количества поданных заявлений | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Увеличение доли поданных в электронном виде заявок на получение градостроительного плана земельного участка | до 28 декабря 2024 года до 30 июня 2025 год | 100% | Исполнено. 100%
1.6 | Среднее время подключения к электрическим сетям | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | Сокращение среднего времени при подключении к электрическим сетям | до 28 декабря 2024 года до 30 июня 2025 год | 4 рабочих дня | 5,5 р.д.
1.6.1 | Среднее количество процедур по подключении к электрическим сетям | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | Сокращение среднего количества процедур действий инвестора при подключении к электрическим сетям | до 28 декабря 2024 года до 30 июня 2025 год | 1 день | 2 дня
1.7 | Среднее количество рабочих дней по получению в аренду земельных участков (без проведения торгов) | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Сокращение количество рабочих дней по получению в аренду земельных участков (без проведения торгов) | до 28 декабря 2024 года до 30 июня 2025 год | 4,8 рабочих дня | 14 дней
1.7.1 | Среднее количество процедур по получению в аренду земельных участков (без проведения торгов) | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города |  | до 28 декабря 2024 года до 30 июня 2025 год | 2 дня | 3 дня
1.8 | Среднее количество рабочих дней по получению в аренду земельных участков (на торгах) | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Сокращение количество рабочих дней по получению в аренду земельных участков (без проведения торгов) | до 28 декабря 2024 года до 30 июня 2025 год | 9,8 рабочих дней | 44 к.д.
1.8.1 | Среднее количество процедур по получению в аренду земельных участков (на торгах) | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города |  | до 28 декабря 2024 года до 30 июня 2025 год | 2 дня | 4 дня
1.9 | Соответствие муниципальных нормативных актов о механизмах защиты прав инвесторов и поддержки инвестицонных деятельности, установленным в МО мерам поддержки | Департамент финансов администрации города, Департамент экономического развития администрации города | В муниципальных правовых актах города Нефтеюганска установлены применяющиеся в муниципальном образовании меры налоговой и финансовой поддержки, а также четкие критерии и процедуры для получения налоговой и финансовой поддержки | до 28 декабря 2024 года до 30 июня 2025 год | 100% | 100% Решения Думы города от 21.06.2021 № 981 «О земельном налоге» (с изменениями от 22.12.2021 № 54-VII, от 26.10.2022 № 227-VII, от 28.06.2023 № 371-VII, от 27.03.2024 № 491-VII, от 25.09.2024 № 621-VII), от 27.09.2011 № 109-V «О Порядке предоставления муниципальных гарантий муниципальным образованием город Нефтеюганск» (с изменениями от 26.10.2017 № 259-VI, от 25.03.2020 № 746-VI, от 23.12.2024 № 701-VII)
1.10 | Актуализация в ГАС "Управление" сведений о проектах соглашений о государственно-частном парнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений и заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муницпально-частном партнерстве, концессионных соглашениях в течении всго периода со дня принятия решения об их заключении | Департамент экономического развития администрации города, Департамент образования администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города | Повышение позиции в Рейтинге по уровню развития государственно-частного партнерства | ежегодно до 15 августа 2024 в течении всего периода со дня принятия решения об их заключении | 1 | В целях повышения позиции в Рейтинге по уровню развития государственно-частного партнерства, информация в ГАС «Управление» актуализируется в установленные сроки.
|  |  |  | до 15 февраля 2025 в течении всего периода со дня принятия решения об их заключении | 1
|  |  |  | до 15 авуста 2025 года в течении всего периода со дня принятия решения об их заключении | 1
1.11 | Рассмотрение на заседание координационного совета по инвестиционной деятельности в городе Нефтеюганске (далее - Инвестиционный совет) вопросов, включенных в повестку по инициативе представителей предпринимательского сообщества | Департамент экономического развития администрации города | Повышение удовлетворенности предпринимательского сообщества работой Совета | до 28 декабря 2024 года | 3 | В 1 полугодии проведено 3 заседания Координационного совета по вопросам развития инвестиционной деятельности: - 20.02.2025 - 26.02.2025 (заочно) - 14.04.2025 - 22.04.2025 (заочно) - 25.06.2025 (очно)
|  |  |  | до 30 июня 2025 года | 3
Раздел V. Развитие конкуренции
1. | Достижение целевых показателей, на исполнение которых направлены мероприятия муниципального образования город Нефтеюганск по содействию развитию конкуренции на товарных рынках
1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей (процент) | Департамент образования администрации города | Увеличение доли организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования | до 28 декабря 2024 года | 7.8% | 6%. Текущий статус показателя "Доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в организациях частной формы собственности (в том числе у индивидуальных предпринимателей), в общей численности детей, которые обучаются по программам дополнительного образования в организациях всех форм собственности" по состоянию на 30.06.2025 установлен региональным проектом "Все лучшее детям" национального проекта "Молодёжь и дети" и составляет 6 % (Письмо ДОиН ХМАО- Югры от 20.11.2024 № 10-Исх-13374).
|  |  |  | до 30 июня 2025 года | 7.8%
1.2 | Доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности (процент) | Департамент образования администрации города | Увеличение доли организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности | до 28 декабря 2024 года | 20.1% | 11,3%. По итогам года ожидается исполнение показателя 100%
|  |  |  | до 30 июня 2025 года | 20.2%
1.3 | Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным траснпортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом (процент) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | Увеличение доли негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным траснпортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом | до 28 декабря 2024 года | 100% | 100%
до 30 июня 2025 года
1.4 | Доля организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность по благоустройству городской среды (процент) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | Увеличение доли организаций частной формы собственности, осуществяющих деятельнось по благоустройству городской среды | до 28 декабря 2024 года до 30 июня 2025 года | 100% | 100%
1.5 | Увеличение количества объекта муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения сетей и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года (процентов) | Департамент муниципального имущества администрации города, Муниципальные учреждения | Отсуствие заявлений от операторов связи на доступ к инфраструктуре | до 28 декабря 2024 года до 30 июня 2025 года | 100% | 100%
1.6 | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг (процент) | Департамент экономического развития администрации города | Увеличение доли организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | до 28 декабря 2024 года | 85% | 75%
|  |  |  | до 30 июня 2025 года | 90%
1.7 | Доля закупок у СМСП (включая закупки, участниками которых являются только субъекты МСП, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соотвествии с Федеральным законом от 18.07.2021 №223-ФЗ (процент) | Управление муниципальных закупкок администрации города Нефтеюганска | Увеличение объема закупок СМСП | до 28 декабря 2024 года | 55% | 23,34%
|  |  |  | до 30 июня 2025 года | 55%
1.8 | Сокращение количества хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | Департамент муниципального имущества администрации города |  | до 28 декабря 2024 года | 2 ед. | До 31.07.2025 года ликвидация НГ МУП "Универсал сервис "Постановление администрации города Нефтеюганска от 12.12.2023 № 1728-п. В настоящее время налоговая инспекция по месту нахождения предприятия отказывает в ликвидации из-за запрета на регистрационные действия на 9 единиц автотранспорта, находящихся в хозведении НГМУП "Универсал сервис".
|  |  |  | до 30 июня 2025 года | 0 ед.
1.9 | Лучшие муниципальные практики содействия развитию конкуренции, вошедшие в "белую книгу" и/или в перечень лучших региональных практик содействия развитию конкуренции, а также победители и лауреаты конкурсов "Лучшие практики по содействию развитию конкуренции" и "Лучшие проекты (практики) по функционированию системы антимонопольного комплаенса" | Департамент экономического развития администрации города | Участие в конкурсе "Лучшие практики по содействию развитию конкуренции" и "Лучшие проекты (практики) по функционированию системы антимонопольного комплаенса" | до 28 декабря 2024 года до 30 июня 2025 года | 1 ед. | Во 2 квартале 2025 года не было заявок на участие в конкурсе лучшие муниципальные практики содействия развития конкуренции.
1.10 | Наличие утвержденного перечня товарных рынков, включающих в себя ключевые показатели и мероприятия по их достижению для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании (актуальные на 1 сентября отчетного года) | Департамент экономического развития администрации города | Утвержденный муниципальный правовой акт о перечне товарных рынков | до 28 декабря 2024 года | 50 ед. | Распоряжение администрации города Нефтеюганска от 06.08.2024 №370-р О внесении изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 13.09.2019 №257-р "Об утверждении рынков для содействия развитию конкуренции в городе Нефтеюганске".
|  |  |  | до 30 июня 2025 года | 53 ед.
2. | Уровень фунционирования антимонопольного комплаенса в органе местного самоуправления в отчетном году
2.1 | Уровень функционирования антимонопольного комплаенса в органе местного самоуправления в отчетном году | Департамент экономического развития администрации города | Снижение количества нарушений в 2024- 2025 годах | до 28 декабря 2024 года до 30 июня 2025 года | 0 | Во 2 квартале 2025 года нарушений антимонопольного комплаенса не выявлено.
2.2 | Обучение сотрудников, отвественных за реализацию антимонопольного комплаенса в муниципальном образовании город Нефтеюганск | Органы и струткурные подразделения администрации города | Обучение сотрудников | постоянно |  | 1 сотрудник департамента финансов администрации города Нефтеюганска прошел повышение квалификации в ЧУ ДПО «ИПК «Эксперт» с 14.04.2025 по 22.04.2025 по программе «Антимонопольный комплаенс» в объеме 72 часов. В 3-4 квартале планируется проведение обучения сотрудников по программе «Антимонопольный комплаенс.